芮政办函〔2024〕1号

芮城县人民政府办公室

关于印发《芮城县就业社保服务社区村村

全覆盖工作实施方案》的通知

各乡（镇）人民政府，县直有关单位：

《芮城县就业社保服务社区村村全覆盖工作实施方案》已经县政府同意，印发给你们，请结合实际抓好落实，确保按时保质保量完成工作任务。

芮城县人民政府办公室

2024年3月27日

（此件公开发布）

芮城县就业社保服务社区村村全覆盖

工作实施方案

为全面落实国务院《社会保险经办条例》，深入贯彻省委十二届七次全会暨省委经济工作会议精神，落实2024 年省政府工作报告民生实事“就业社保服务社区村村全覆盖”，全方位提升人社服务水平，制定此方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落 实党的二十大及二十届二中全会精神，坚持以人民为中心的发展理念，在全县乡（镇）、行政村（社区）布设就业社保服务点，配合省、市建立健全省、市、县、乡、村五级就业社保服务体系，提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

二、目标任务

2024年，依托全县乡（镇）和行政村（社区）现有公共服务资源，全面建立基层就业社保服务点，开通40项高频次、低风险的就业社保服务事项，提供经办服务，满足群众“就近办”“多点可办”需求。

2025年，全面巩固提升基层就业社保服务能力，增配必要设备（配备读卡、高拍一体设备），拓展服务事项。（巩固提升方案另行制定）

三、主要措施

（一）统筹基层资源。统筹乡（镇）、行政村（社区）现有人员、场地、电脑、网络等资源，把就业社保服务事项纳入其综合服务范围，为群众提供服务。

（二）突出服务供给。统一确定基层就业社保服务项目，统一优化办事流程。结合群众需求变化、人社政策调整等情况进行动态调整。加强基层服务队伍培训，提升服务能力，确保服务质量。

（三）完善信息系统。根据服务事项和办事流程，完善基层就业社保服务信息系统，实现省、市、县、乡、村五级互联互通，支撑群众便捷化享受就业社保服务。

（四）加强协议管理。对服务点实行协议管理，县级人社部门与乡（镇）人民政府、行政村村民委员会（社区居民委员会）签订合作协议，明确合作内容、双方权利义务、责任职责以及出现重大问题的处置方法。

（五）健全制度机制。制定全县统一的信息系统用户管理办 法，加强风险防范；建立上下联动机制，解决基层和群众遇到的经办困难；实行首问负责制、全程代理制、一次性告知、限时办结制和责任追究制，规范服务行为；坚持办事程序公开、办事依据公开、办事时限公开、办事结果公开，主动接受群众监督。

（六）加强安全管理。按照国家相关法律法规，保障网络传输安全，定期检查网络安全设备运行情况，确保网络安全设备运行稳定，排除网络安全隐患。自助服务终端应具备操作日志记录、数据加密等安全防护功能，支持业务查询办理的可追溯。

（七）注重督导调度。严格落实“13710”督办机制，按时序进度调度考评，坚持周小结、月盘点、季考评，常态化开展县对乡（镇）、乡（镇）对村逐级跟踪问效、排队督办工作，从严从实紧盯责任落地、保证实事办实办好。

四、服务网点标准

服务点要设在乡（镇）、行政村（社区）党群服务中心或便民服务中心等公开为民办事的场所，达到以下标准：

（一）基础保障标准。在固定的办公场所内，有基本的办公家具；有电脑、自助设备，并接入互联网络（自助设备仅要求行政村和社区配置）；有公示服务事项和办理流程的渠道和载体；有一名或以上专兼职工作人员。

（二）服务项目标准。坚持从群众视角，确定“我要找工作”“我要办社保”等基层和群众急需的服务，重点突出求职登记、职位推荐、技能培训、社会保险待遇资格认证、养老保险参保登记、社会保障卡状态变更等高频次、低风险服务。服务事项、服务流程要按业务政策、依群众口味，全省统一选送、统一设置。从解决群众急需角度确定就业社保服务40项。其中，就业服务19 项（“找工作”类服务15项、“学技术”类服务4项）;社保服务21项（“办社保”类服务18项、“用社保卡”类服务3项）。

（三）服务方式标准。一是提供窗口服务。利用基层现有工作人员、办公电脑和网络，加载就业社保服务信息系统，为群众提供窗口服务，并接受群众的业务咨询。二是提供自助服务。在行政村、社区通过自助设备为群众提供自助服务，对于自主操作有困难的人员提供“帮办”服务。三是提供上门服务。为老年人、残疾人等行动不便的人员，提供上门办、代理办服务。

五、工作任务及实施步骤

1．制定本县实施方案，建立任务台账，制定责任清单、问题清单，建立健全工作领导小组和工作专班，召开就业社保服务社区村村全覆盖工作动员大会。县级工作专班和联络人名单报市工作领导小组办公室。

完成时限：2024年3月底前。

2．指导乡镇、行政村（社区）建立基层服务点，落实服务点办事场所、人员、电脑、网络等，并将服务点情况按附件2要求报市工作领导小组办公室。

完成时限：2024年4月底前。

3．与各乡（镇）、行政村（社区）服务点签订合作协议。建立县、乡（镇）、村工作协同推进机制，汇总乡镇级业务骨干名单，将《用户申请（变更）单》报市工作领导小组办公室。

完成时限：2024年4月底前。

4．指导协助乡（镇）完成服务点工作人员系统登录账号和权限配置。系统用户账号管理办法见附件3。

完成时限：2024年5月底前。

5．指导各乡（镇）实现50%的就业社保服务自助设备完成安装调试工作。组织业务骨干参加省市组织的系统登录与操作培训。

完成时限：2024年6月底前。

6．100%完成自助设备的安装调试。组织乡（镇）完成基层服务点工作人员信息系统登录、业务培训和开展就业社保服务试运行工作，协调解决运行中发现的问题。故障排除上下联动工作流程按附件4要求进行。

完成时限：2024年7月底前。

7．对基层就业社保服务点建设情况进行验收，协调解决存在的问题。验收合格的开始正式运行，并将验收情况汇总报市工作领导小组办公室。全面兑现对基层服务点网络运行和宣传工作的资金补助。建设暨验收标准见附件5。

完成时限：2024年8月底前。

8．组织开展“就业社保服务社区村村全覆盖”专题宣传，通过设置集中宣传点、张贴海报、发放宣传材料、微信群推送等群众喜闻乐见的方式，提升就业社保服务社区村村全覆盖工作社会知晓度，推动工作走深走实。完成自助设备固定资产接收工作。

完成时限：2024年9月底前。

六、资金保障和设备采购

（一）就业补助资金。从就业补助资金中安排一定数额资金对基层服务点网络运行和就业政策宣传进行补助。2024年就业补助资金按照服务点测算数量下达，后续年度就业资金补助根据实际服务点数量下达，补助标准为每个服务点1500元/年。

就业补助资金下达后，县财政局、人社局要加强资金使用监管，按照国家和省就业补助资金管理相关规定，确保补助资金用于支持乡（镇）、行政村（社区）网络运行和宣传。

（二）设备采购资金。2024年省级财政安排资金，支持就业社保服务点建设，为行政村（社区）服务点配置1台自助设备。

自助设备配置按照“省级统一采购、市级督促指导、县级牵头落实、社区村管理使用”的原则实施。省级统一组织采购后，县人社部门组织各乡（镇）落实服务点的领取、分发、登记、安装和管理工作。自助设备配置工作全部完成后，进行资产划转。按照相关要求，分别完成资产调出、调入的账务处理工作。

七、工作要求

（一）加强组织领导。就业社保服务社区村村全覆盖关乎民生福祉，是省政府民生实事工程，各部门要提高政治站位，把这项工作作为全面贯彻落实党的二十大精神、践行以人民为中心发展思想的实际行动。要强化工作领导，成立工作领导小组和工作专班，建立抓实抓细的工作机制，制定时间表、路线图，明确责任分工，推动工作顺利开展。

县级工作领导小组见附件6。

（二）强化责任落实。县人社局负责总体组织实施、业务督导、情况收集、监督检查以及部门间协调联络等工作。县财政局负责资金拨付、采购指导、资产划转、绩效评价等工作。各乡（镇）要按照服务网点建设的标准及安排，做好本辖区的工作落实。县、乡（镇）两级要将该项工作纳入重要工作日程，协同做好工作落实，高质量推进就业社保服务全覆盖工作，建立业务审核协调联动、督导机制，确保基层受理的业务，在规定时限内完成审核，全力落实“就近办”。

（三）注重宣传与实效。要通过媒体发布、微信推送、张贴海报、互动体验、播放宣传片等灵活多样的形式广泛开展宣传，扩大知晓度，推动服务深入开展。县人社局牵头，建立常态化考核评价机制，通过实地调研、走访、数据分析等方式监测基层服务点运转情况，及时发现并解决问题，不断优化服务内容、业务流程和制度机制，确保基层就业社保服务落到实处。

本实施方案由县人社局解读。

附件：1．服务事项清单

2．服务点情况及工作任务调度表

3．信息系统用户账号管理办法

4．故障排除上下联动工作流程

5．服务点建设暨验收标准

6．芮城县就业社保服务社区村村全覆盖工作领导小组